## Full 1
Tasques | Persona | Dia | Duració
Creació del Projecte i funció ReadExel() | Alex | 18 | 2 h
Solucionar problemes de lectura fitxers excel | Alex | 19 | 1 h
Diseny del from del projecte 3 i funció FindDistances | Alex | 19 - 20 | 6 h
Adaptació del codi ReadExel per llegir els fitxer els altres tres fitxer xlsx | Alex | 21 | 1 h
Creació de les clases i diccionaris auxiliar per implementar el calcul d'incidencies | Alex | 22 | 6 h
Implementació del codi en per generar el csv i contar el numero d'incidències | Alex | 23 | 6 h
Implementació de la clase Functions4Statistics | Alex | 24 | 1 h
Implementació de la funció viratge i creació de KML | Júlia | 25 | 4 h
Implementació de funcion de filter de dades | Judit | 25 | 3 h
Soluionar bugs de l'implementació anterior i correccions professors | Alex | 26 | 4h
Implemnetació de la clase i form de IAS information | Alex | 27 | 4 h
Restructuració de la llista de dades per a la implementació correcte de la funció Viratge | Alex | 28 | 4 h
Continuació i correcció error de virtage | Júlia | 28 | 4 h
Solucionar bug en el calcul de les distancies entre avions | Alex | 28 - 31 | Moltes hores, no per complexitat sino perquè no es detectava el error
Correcció error funció viratge | Júlia | 28 , 2 | 2 h
Implemnetació de funcion auxiliar per l'anilisi de les dades | Alex | 3 - 5 | 4 h
Rediseny visual dels form, afegir icones... | Júlia, Judit | 3.4 | 2 h
Testeig d'error, correcció de bugs finals | Alex | 7 | 2 h
Testeig final i creació del executable | Judit | 7 | 2 h
Analisi de dades i readcció de la memòria | Judit, Alex, Júlia | 6 | 6 hores per persona